## 周历排期
《GIS × AI 对话式编程》四个月初稿排期
W1 = 2026-06-15;目标 2026-10-09 前完成 12 章初稿。基线更新:2026-06-17
周 | 周一日期 | 章节/阶段 | 主要内容 | 预估工时(h) | 状态 | 备注
W1 | 2026-06-15 | 存量补课 I | ch02 代码快照、ch06 数据源、(ch05 提前完成) | 5.5 | 进行中 | ch02✅ ch06✅ ch05 整章提前做完
W2 | 2026-06-22 | 存量补课 II | ch04-mapbox 快照、对话入库、习题、Prompt 库 | 7 | 进行中 | 习题✅ Prompt🟨 对话阻塞 ch04-mapbox⬜
W3 | 2026-06-29 | ch06 上 | GeoPandas:提纲+数据+代码主线+正文前半 | 5.5 | 未开始 | 数据源已就位
W4 | 2026-07-06 | ch06 下 | GeoPandas:正文后半+资产+审校发布 | 5.5 | 未开始
W5 | 2026-07-13 | ch07 上 | 空间分析:15 分钟城市 | 5.5 | 未开始
W6 | 2026-07-20 | ch07 下 | 空间分析:正文后半+发布 | 5.5 | 未开始
W7 | 2026-07-27 | 缓冲/复盘 | 复盘 + ch08 环境预研 + ch10 数据源预研 | 3 | 未开始 | ch10 数据是最大风险,提前锁定
W8 | 2026-08-03 | ch08 上 | PostGIS:Docker + 建库 | 6.5 | 未开始 | 环境文档写细
W9 | 2026-08-10 | ch08 下 | PostGIS:正文后半+发布;回收坐标系钩子 | 5.5 | 未开始
W10 | 2026-08-17 | ch09 上 | FastAPI:空间数据 API | 5.5 | 未开始
W11 | 2026-08-24 | ch09 下 | FastAPI:正文后半+发布 | 5.5 | 未开始
W12 | 2026-08-31 | ch10 一 | 通勤仪表盘:数据管线 | 8 | 未开始
W13 | 2026-09-07 | ch10 二 | 通勤仪表盘:后端 + API | 8 | 未开始
W14 | 2026-09-14 | ch10 三 | 通勤仪表盘:前端 + 集成,全章发布 | 8 | 未开始
W15 | 2026-09-21 | ch11 | AI 辅助开发方法论(写作密集) | 9 | 未开始 | 中秋 09-25
W16 | 2026-09-28 | ch12 | 局限、幻觉与伦理 | 8 | 未开始 | 国庆假期重叠
W17 | 2026-10-05 | 收尾 | 通读 + 术语巡检 + 全量回归 + v0.2 tag | 8 | 未开始 | 国庆假期重叠
|  |  | 合计工时 | 109.5

## 章节进度
各章交付进度(正文 / 代码 / 对话 / Prompt / 习题)
状态:完成 / 进行中 / 未开始 / 阻塞 / 不适用
章节 | 标题 | 正文 | 配套代码 steps | 对话 dialogues | Prompt 库 | 习题 exercises | 总体 | 备注
ch01 | 为什么 GIS 开发者要学 AI 对话式编程 | 完成 | 不适用 | 阻塞 | 未开始 | 完成 | 进行中 | 无配套代码项目;对话待真实材料
ch02 | 开发环境搭建 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 全部完成:steps✅ 对话✅(Kimi) Prompt✅(CH02-001) 习题✅
ch03 | Prompt 设计基础 | 完成 | 不适用 | 阻塞 | 未开始 | 完成 | 进行中 | 无配套代码;Prompt 库待补
ch04 | 前端地图开发:Leaflet 与 Mapbox | 完成 | 进行中 | 阻塞 | 进行中 | 完成 | 进行中 | leaflet✅ mapbox steps⬜;Prompt CH04-001/002
ch05 | 前端综合项目:城市 POI 平台 | 完成 | 完成 | 阻塞 | 未开始 | 完成 | 进行中 | 代码全完+正文4处修订;对话/Prompt 待补
ch06 | GeoPandas + AI 空间数据处理 | 未开始 | 未开始 | 未开始 | 未开始 | 未开始 | 未开始 | 数据源✅(天地图县级)
ch07 | 空间分析任务 | 未开始 | 未开始 | 未开始 | 未开始 | 未开始 | 未开始
ch08 | PostGIS + AI 建库写 SQL | 未开始 | 未开始 | 未开始 | 未开始 | 未开始 | 未开始 | 回收坐标系钩子
ch09 | FastAPI + AI 构建空间数据 API | 未开始 | 未开始 | 未开始 | 未开始 | 未开始 | 未开始
ch10 | 全栈综合项目:城市通勤分析仪表盘 | 未开始 | 未开始 | 未开始 | 未开始 | 未开始 | 未开始 | 拆 3 周(W12-14)
ch11 | AI 辅助开发方法论 | 未开始 | 不适用 | 未开始 | 未开始 | 未开始 | 未开始 | 素材取自前 10 章对话
ch12 | 局限、幻觉与伦理 | 未开始 | 不适用 | 未开始 | 未开始 | 未开始 | 未开始 | 案例取自真实 🔴 记录

## 配套资产
配套资产债务与补课跟踪
类别 | 事项 | 范围 | 状态 | 负责 | 备注
习题 | exercises/ch01–ch05 落地 | 5 章 | 完成 | Claude | 从正文抽取
Prompt | CH04-001/002 入库 | ch04 | 完成 | Claude | 验证元数据待作者确认
Prompt | ch03/ch05 Prompt 库补充 | ch03,ch05 | 未开始 | Claude | PROMPTS.md 为空壳,需从正文提取
Prompt | 确认 last_verified / verified_models | 全部条目 | 阻塞 | 作者 | 只有作者知道实际验证信息
对话 | dialogues/ch01–ch05 入库 | 5 章 ≥5 篇 | 进行中 | 作者 | ch02 已开张(let-ai-write-env-check);ch01/03/04/05 待素材
代码 | code/ch04-mapbox-heatmap/steps 快照 | ch04 | 未开始 | Claude | 纯代码,可独立做
数据 | 天地图 size/checksum 填回 sources.yaml | ch06 | 完成 | 作者 | 已填 9.5MB/91edf86…,用户复跑一致
仓库 | 推送本地提交到 GitHub | — | 进行中 | 作者 | SSH 偶发不通,通了即 push

## 初稿后待办
初稿完成(2026-10-09)之后:完善与出版待办
详见 docs/post-draft-backlog.md(活文档)
板块 | 事项 | 粗估工时(h) | 状态 | 备注
A 第二稿 | 全书二轮通读修订 | 12 | 未开始
A 第二稿 | 学生试读(3–5 人)收集反馈并修订 | 8 | 未开始 | +等待期
A 第二稿 | 同行技术审校 | 4 | 未开始 | 协调为主
A 第二稿 | 配图统一与重绘(≥300dpi/矢量) | 10 | 未开始
A 第二稿 | 时效性专项:Prompt 复核/版本号/外链 | 9 | 未开始 | 出版前最后一轮
B 配套资源 | 60 道习题参考答案(教师仓库) | 12 | 未开始
B 配套资源 | 评分标准 + 课件 + 实验指导 | 17 | 未开始
C 成书化 | 前言 + 三个附录 | 9 | 未开始 | 安装排错/术语表/Prompt 索引
C 成书化 | Markdown→出版格式样张试验 | 10 | 未开始 | pandoc/LaTeX
D 出版对接 | 出版社调研 + 选题报告 + 样章包 | 11 | 未开始 | 初稿当周即可启动
D 出版对接 | 许可证冲突预案(CC BY-NC-SA vs 商业) | 1 | 未开始 | 递提案前想清立场
D 出版对接 | 第三方内容授权核查(地图/数据/对话) | 3 | 未开始
E 社区 | 连载渠道 + Discussions + 院校试点 | 0 | 未开始 | 可选
| 合计(不含等待/协调) | 106